**КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗВЕРИНОГОЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 19 марта 2025 года №338**

**Об утверждении муниципальной программы Звериноголовского муниципального округа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Звериноголовского муниципального округа Курганской области»**

В целях создания условий для укрепления здоровья населения, популяризации физической культуры и спорта, руководствуясь Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Звериноголовского округа Курганской области, постановлением Администрации Звериноголовского муниципального округа от 5 октября 2022 года № 67 «О муниципальных программах Звериноголовского муниципального округа Курганской области», Администрация Звериноголовского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Звериноголовского муниципального округа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области» на 2025-2028 года согласно приложений 1,2,3 к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрация Звериноголовского муниципального округа Курганской области от 24 декабря 2024 года № 790 «Об утверждении муниципальной программы Звериноголовского муниципального округа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Звериноголовского муниципального округа Курганской области» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Звериноголовского муниципального округа» и обнародовать на официальном сайте Звериноголовского муниципального округа Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области по социальной вопросам.

Исполняющий полномочия Главы Звериноголовского

муниципального округа Курганской области Т.Ю. Доронина

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 «Об утверждении муниципальной программы Звериноголовского муниципального округа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Звериноголовском муниципального округа Курганской области» |

**Раздел I. Паспорт муниципальной программы Звериноголовского муниципального округа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Звериноголовского муниципального округа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель | Отдел по социальной политике Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области, специалист по физической культуре и спорту |
| Соисполнители | Администрация Звериноголовского муниципального округа Курганской области,  органы местного самоуправления, расположенные на территории Звериноголовского муниципального округа Курганской области (по согласованию),  МКУ «Управление образованием Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области»,  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Звериноголовский детско-юношеский центр» Звериноголовского муниципального округа Курганской области,  муниципальные учреждения Звериноголовского муниципального округа Курганской области, филиал Государственного бюджетного учреждения «Межрайонная больница №3» (по согласованию),  Государственное автономное учреждение Редакция Звериноголовской районной газеты «Звериноголовские вести»  (по согласованию) |
| Цели | - создание условий, обеспечивающих возможность населению Звериноголовского муниципального округа Курганской области систематически заниматься физической культурой и спортом;  - повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений и конкурентоспособности спортсменов Звериноголовского муниципального округа Курганской области |
| Задачи | - повышение эффективности управления развития отрасли физической культуры и спорта в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области;  - повышение мотивации населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;  - повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;  - совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва и для спортивных сборных команд Звериноголовского муниципального округа Курганской области и Курганской области;  - развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. |
| Целевые индикаторы | - Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом  - Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  в общей численности граждан данной возрастной категории  - Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории  - Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины)  и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории  - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом  - Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  - Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  - Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| Сроки реализации | 2025-2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Планируемый объем из районного бюджета на реализацию Программы составляет **1710,0** тысяч рублей, в том числе по годам:  2025 год – **360,0** тысячи рублей;  2026 год – **400,0** тысячи рублей;  2027 год – **450,0** тысячи рублей;  2028 год – **500,0 тысячи рублей** |
| Ожидаемые результаты реализации | - увеличение доли населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55 процентов от общего числа жителей Звериноголовского муниципального округа Курганской области;  - увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 100 процентов от норматива;  - приобщение к здоровому образу жизни различных категорий населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области;  - повышение уровня подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта;  - развитие материально – технической базы физической культуры и спорта;  - повышение спортивного мастерства спортсменов Звериноголовского муниципального округа Курганской области. |

**Раздел II. Характеристика текущего состояние развития сферы физической культуры и спорта в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области**

С 2009 года в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области действовали целевые программы, непосредственно определяющие направления развития системы физической культуры и спорта: целевая программа Звериноголовского муниципального округа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Звериноголовском муниципальном районе Курганской области на 2009-2010 годы», утвержденная постановлением Администрации Звериноголовского района Курганской области от 21 августа 2009 года № 118, целевая программа Звериноголовского муниципального округа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Звериноголовском районе Курганской области на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области от 14 октября 2010 года № 133, муниципальная программа Звериноголовского района Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Звериноголовском районе Курганской области на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации Звериноголовского района Курганской области от 30 декабря 2015 года № 318, муниципальная программа Звериноголовского района Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Звериноголовском районе» от 10 января 2020 года № 5.

На протяжении всего периода действия указанных программ Звериноголовского района Курганской области целенаправленно осуществлялось совершенствование механизмов управления сферой физической культуры и спорта.

Создана необходимая нормативная правовая база для реализации в Звериноголовском районе Курганской области полномочий по управлению в сфере физической культуры и спорта. Был утвержден порядок финансирования физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за счет бюджета Звериноголовского района Курганской области, порядок формирования спортивных сборных команд Звериноголовского района Курганской области, административный [регламент](#P32) по предоставлению Администрацией Звериноголовского района Курганской области муниципальной услуги по присвоению спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» (за исключением военно – прикладных и служебно – прикладных видов спорта).

По данным федерального статистического наблюдения по состоянию на 31 декабря 2023 года 4441 жителей Звериноголовского муниципального округа на систематической основе занимаются физической культурой и спортом, из них 29 человек - лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды.

В соответствии с федеральным проектом «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» национального проекта «Демография», 14 декабря 2018 года на заседании проектного комитета Курганской области утвержден региональный проект Курганской области «Спорт – норма жизни». Целью проекта является доведение в Курганской области к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В рамках реализации социального проекта «Оснащение спортивными площадками муниципальных образований Курганской области» с 2019 года установили малые спортивные площадки в МКОУ «Звериноголовская средняя школа им.Дважды Героя Советского Союза Г.П. Кравченко», МКОУ «Круглянская средняя школа», МКОУ «Проривинская средняя школа», , МКОУ «Трудовская средняя школа» и «Озернинская основная школа».

Кадрами в сфере физической культуры и спорта Звериноголовский округа укомплектован на 90%. Помимо специалиста по физической культуре и спорту в округе имеется 11 штатных физкультурных работников. Это 5 учителей по физической культуре, 6 тренеров-преподавателей работающих в МБУ ДО «Звериноголовский детско-юношеский центр».

Для создания условий по формированию здорового образа жизни и привлечению к занятиям физической культурой и спортом детей и подростков на территории Звериноголовского муниципального округа Курганской области работает 1 учреждение физкультурно-спортивной направленности МБУ ДО «Звериноголовский детско-юношеский центр». По итогам 2023 года 43,7% детей в возрасте 6-15 лет от общей численности детей данного возраста систематически посещали физкультурно-спортивные учреждения. На базе общеобразовательных учреждений Звериноголовского муниципального округа Курганской области функционируют 4 школьных спортивных клубов.

Однако для обеспечения потребности населения в занятиях физической культурой и спортом, а также полноценного решения задач по подготовке спортивного резерва этого недостаточно.

31 декабря 2017 года Министерством спорта Российской Федерации совместно с субъектами Российской Федерации завершен процесс внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее комплекс ГТО). По итогам внедрения комплекса ГТО в период 2015-2017гг. Звериноголовский район занял 1 место в рейтинге среди районов Курганской области. Работу по подготовке и сдаче нормативов комплекса ГТО осуществляет муниципальный центр тестирования ГТО в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области.

В целях развития массовой физической культуры и спорта, подготовки спортивного резерва и комплектования сборных команд Звериноголовского муниципального округа Курганской области по видам спорта для участия в официальных областных, всероссийских и международных соревнованиях, в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области проведено более 70 спортивно-массовых мероприятий различного уровня по разным видам спорта, в которых приняло участие более 3800 жителей района разного возраста, более 1000 спортсменов приняли участие в 22 межрайонных, областных и всероссийских соревнованиях по различным видам спорта.

За период с 2017 по 2024 годы в Звериноголовском районе Курганской области подготовлено 3 мастер спорта России, 1 кандидат в мастера спорта.

Приказом Министерства спорта РФ от 25 апреля 2018 года № 399 утвержден перечень базовых видов спорта на 2018-2022 годы. Для Курганской области в качестве базовых видов спорта определены: - олимпийские виды спорта: бокс, легкая атлетика, спортивная борьба, стендовая стрельба, тхэквондо, тяжелая атлетика, футбол; - параолимпийские виды спорта: спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (легкая атлетика, настольный теннис); - сурдлимпийские виды спорта: спорт глухих (легкая атлетика, спортивная борьба, настольный теннис, лыжный спорт); – неолимпийские виды спорта: самбо.

Интерес населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области к занятиям физической культурой и спортом поддерживается посредством организации пропаганды физической культуры и спорта. Информационная политика в сфере физической культуры и спорта строится на основе взаимодействия с районными средствами массовой информации, в форме проведения информационно-пропагандистских акций, информационного сопровождения спортивных и физкультурных мероприятий, а также социальной рекламы.

Высокое место в информировании населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области о состоянии и развитии физической культуры и спорта в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области и Курганской области занял официальный сайт Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области и группы в социальных сетях (официальная группа «Вконтакте», «Одноклассники».

По состоянию на 31 декабря 2024 года сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений Звериноголовского округа Курганской области состоит из 22 объектов различного типа, в том числе:

- 12 плоскостных спортивных сооружений из них 2 футбольных поля;

- 8 спортивных залов;

- 2 других спортивных сооружения.

Обеспеченность населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области спортивными объектами, исходя из их единовременной пропускной способности, составляет 59,31 % от норматива.

Главным итогом работы сектора по физической культуре и спорту Администрации Звериноголовского района Курганской области по реализации муниципальной программы Звериноголовского района Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Звериноголовском районе Курганской области на 2020-2024 годы» стало увеличение доли населения Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом Увеличилось количество занимающихся с 2792 человек в 2021г, до 4441 в 2023 году, за счет активности учащихся занятием физкультурой и спортом и внедрения ГТО.

Доля обучающихся и студентов Звериноголовского муниципального округа Курганской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов Звериноголовского муниципального округа Курганской области увеличилась с 62,8% в 2020 году, до 95% в 2024 году.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 8 данной категории населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области с 3% в 2020 году до 8% в 2024 году.

Положительная динамика индикаторов развития системы физической культуры и спорта Звериноголовского муниципального округа Курганской области подтверждает эффективность мер, реализованных в рамках муниципальной программы Звериноголовского района Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Звериноголовского района Курганской области на 2015 - 2020 годы» и муниципальной программы Звериноголовского муниципального округа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 2020 - 2024 годы». Однако закрепление достигнутых результатов и обеспечение дальнейшего динамичного развития системы физической культуры и спорта в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области потребует максимальной мобилизации и рационального распределения ресурсов. В ходе анализа были определены проблемы, которые обобщенно можно представить следующим образом:

- недостаточная координация в решении отдельных задач, связанных с физической культурой и спортом, между органами исполнительной власти Звериноголовского муниципального округа Курганской области;

- недостаточный уровень повышения квалификации работников физической культуры учреждений спортивной направленности в рамках организации методической работы;

- низкий уровень организации спортивно-массовой работы по месту жительства;

- низкий уровень организации студенческого спорта в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области;

- недостаточное использование потенциала общеобразовательных учреждений в качестве центров физкультурно-спортивной жизни населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области;

- недостаточный уровень развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва;

- недостаточное количество современных спортивных объектов для удовлетворения населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области в занятиях физической культурой и спортом.

Для решения указанных проблем приоритетными направлениями реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта Звериноголовского муниципального округа Курганской области на среднесрочную перспективу определены:

- дальнейшее совершенствование информационной политики в сфере физической культуры и спорта, внедрение новых технологий пропаганды здорового образа жизни и социальной рекламы;

- развитие кадрового потенциала системы физической культуры и спорта Звериноголовского муниципального округа Курганской области;

- развитие системы учебно-методического и медицинского обеспечения физической культуры и спорта в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области;

- совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях общего и профессионального образования, создание подсистемы студенческого спорта в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области;

- совершенствование материально-технической базы и повышение качества учебно-тренировочного процесса в специализированных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;

- развитие учреждений Звериноголовского муниципального округа Курганской области, предоставляющих физкультурно-спортивные услуги, и системы физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Расширение и повышение качества данных услуг;

- повышение уровня организации, развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения спорта высших достижений в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области;

- развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, в том числе строительство, ремонт и реконструкция объектов физкультурно-спортивного назначения.

**Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере**

**физической культуры и спорта**

Настоящая Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации и Курганской области.

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере физической культуры и спорта, в том числе обозначенными в государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации», разработанной во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302 и государственной программе Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года №489:

- повышения мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- обеспечение успешного выступления российских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года. 2

Некоторые цели:

создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта; подготовка спортивного резерва; повышение конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене; увеличение к 2030 году до 70% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Вопросы физической культуры и спорта включены в Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2030 года, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, включая вовлечение в подготовку и выполнение нормативов комплекса ГТО.

**Раздел IV. Цели и задачи Программы**

Целями Программы являются создание условий, обеспечивающих возможность населению Звериноголовского муниципального округа Курганской области систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортивного резерва и конкурентоспособности спортсменов Звериноголовского муниципального округа Курганской области.

Задачами Программы являются:

- повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта в Курганской области;

- повышение мотивации населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;

- совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Курганской области и Российской Федерации;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Для достижения целей и решения задач используются следующие пути и способы: создание условий для занятий физической культурой и спортом посредством реконструкции и строительства спортивных объектов, совершенствование форм организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий среди различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни.

**Раздел V. Сроки реализации Программы**

Реализация Программы рассчитана на 2025 - 2028 годы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.

**Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации**

**Программы**

Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Реализация Программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом, приобщить к здоровому образу жизни различные категории населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области, повысить уровень подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области. Реализация Программы способствует развитию материально-технической базы физической культуры и спорта, достижению повышения спортивного мастерства спортсменов Звериноголовского муниципального округа Курганской области.

Программа подразумевает создание новых рабочих мест.

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих показателей (индикаторов):

- увеличение доли населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 55% от общей численности населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области в возрасте от 3 до 79 лет;

- увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта, до 100%.

Приложение 2

«Об утверждении муниципальной программы Звериноголовского района

«Развитие физической культуры и спорта в Звериноголовском районе»

**Целевые индикаторы**

**муниципальной программы Звериноголовского муниципального округа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Звериноголовском муниципальном округе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Целевое значение показателя | | | | | | |
| 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2027  год | 2028  год | |
| 1. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 56,0 | 58,5 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | |
| 2. | Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  в общей численности граждан данной возрастной категории | % | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | |
| 3. | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | % | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | |
| 4. | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины)  и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | % | 19,6 | 20,0 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 21,0 | 22,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | |
| 6. | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 49,2 | 49,3 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | |
| 7. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | | 71,2 |
| 8 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | | 55,9 |

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение 3 «Об утверждении муниципальной программы Звериноголовского района «Развитие физической культуры и спорта в Звериноголовском районе» | |
|  | |

**Информация**

**по ресурсному обеспечению муниципальной программы Звериноголовского муниципального округа Курганской области**

**"Развитие физической культуры и спорта в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | | Главный распорядитель средств районного бюджета | Источник  финансирования | | Объем финансирования,  (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | Целевой индикатор | |
| Всего | | | | | в том числе по годам | | | | | | | | | | |
| 2025  год | | | | 2026год | | 2027год | | | | 2028 год |
| Задача: повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение исследований и  социологических опросов в целях выявления общественного мнения различных групп населения по вопросам развития физической культуры и спорта в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области | Администрация Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | | Бюджет Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | 2,0 | | | 1,0 | | | | Без финансирования | | 1,0 | | | | | Без финансирования | Доля населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области в возрасте от 3 до 79 лет | |
| 2. | Обеспечение деятельности отдела по физической культуре и спорту Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области | Администрация Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | | Бюджет Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | 15,0 | | | Без финансирования | | | | 5,0 | | 5,0 | | | | | 5,0 | Доля населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области в возрасте от 3 до 79 лет | |
|  | **Итого по разделу 1** |  | | |  | | **17,0** | | | **1,0** | | | | **5,0** | | **6,0** | | | | | **5,0** |  | |
| Задача: повышение мотивации населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **II. Информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Обеспечение информацией сферы физической культуры и спорта сайта Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | Администрация Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | Бюджет Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | Без финансирования | | | Без финансирования | | | | Без финансирования | | Без финансирования | | Без финансирования | | | | Доля населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области в возрасте от 3 до 79 лет | |
| 4. | Создание и размещение в средствах массовой информации материалов, пропагандирующих занятия физической культурой и спортом, здоровый образ жизни | | Администрация Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | Бюджет Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | Без финансирования | | | Без финансирования | | | | Без финансирования | | Без финансирования | | Без финансирования | | | | | Доля населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области в возрасте от 3 до 79 лет |
| 5. | Создание и размещение наружной социальной рекламы, пропагандирующей занятия физической культурой и спортом, здоровый образ жизни | | Администрация Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | Бюджет Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | 15,0 | | | 5,0 | | | | Без финансирования | | 5,0 | | 5,0 | | | | | Доля населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области в возрасте от 3 до 79 лет |
| 6. | Проведение мероприятий по освещению строительства и  открытию спортивных объектов, мероприятий по  пропаганде физической  культуры и спорта, здорового образа жизни | | Администрация Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | Бюджет Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | 7,0 | | | 1,0 | | | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | | | | Доля населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области в возрасте от 3 до 79 лет |
|  | **Итого по разделу 2** | |  | |  | | **22,0** | | | **6,0** | | | | **2,0** | | **7,0** | | **7,0** | | | | |  |
| Задача: повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **III. Кадровое и учебно-методическое обеспечение физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | Администрация Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | Бюджет Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | 4,0 | | | 1,0 | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | 1,0 | | | Доля населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области в возрасте от 3 до 79 лет |
| 8. | Подготовка, переподготовка и  повышение квалификации  руководителей и специалистов,  работающих в сфере физической культуры и спорта | | Администрация Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | Бюджет Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | 3,0 | | | Без финансирования | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | 1,0 | | | Доля населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области в возрасте от 3 до 79 лет |
|  | **Итого по разделу 3** | |  | |  | | **7,0** | | | **1,0** | | | | **2,0** | | **2,0** | | | | **2,0** | | |  |
| Задачи: повышение мотивации населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IV. Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в организациях, учреждениях и предприятиях Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | Администрация Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | Бюджет Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | 14,0 | | 3,0 | | | | | 3,0 | | 3,0 | | | | 5,0 | | | Доля населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области в возрасте от 3 до 79 лет |
| 10. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий массовой физической культурой и спортом на базе учреждений спортивной направленности Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | Администрация Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | Бюджет Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | 155,0 | | 30,0 | | | | | 35,0 | | 40,0 | | | | 50,0 | | | Доля населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области в возрасте от 3 до 79 лет |
| 11. | Проведение и участие в социально значимых акциях, направленных на привлечение населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области к систематическим  занятиям физической  культурой и спортом | | Администрация Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | Бюджет Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | 16,0 | | 4,0 | | | | | 4,0 | | 4,0 | | | | 4,0 | | | Доля населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области в возрасте от 3 до 79 лет |
| 12. | Организация и проведение муниципальных соревнований среди детей, подростков и учащейся молодежи согласно единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | | Администрация Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | Бюджет Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | 226,0 | | 49,0 | | | | | 54,0 | | 59,0 | | | | 64,0 | | | Доля детей и молодежи Звериноголовского муниципального округа Курганской области в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Звериноголовского муниципального округа Курганской области |
| 13. | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий, участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, включая приобретение необходимой спортивной экипировки, спортивного инвентаря и оборудования | | Администрация Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | Бюджет Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | 150,0 | | 30,0 | | | | | 35,0 | | 40,0 | | | | 45,0 | | | Доля населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области в возрасте от 3 до 79 лет |
| 14. | Обеспечение деятельности Муниципального центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | Администрация Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | Бюджет Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | 136,0 | | 30,0 | | | | | 33,0 | | 35,0 | | | | 38,0 | | | Доля населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
|  | **Итого по разделу 4** | |  | |  | | **697,0** | | **146,0** | | | | | **164,0** | | **181,0** | | | | **206,0** | | |  |
| Задача: повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V. Физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Организация и проведение соревнований среди людей с ограниченными возможностями в здоровье | | Администрация Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | Бюджет Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | 12,0 | 3,0 | | | | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | | | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области |
| 16. | Подготовка и участие в областных, Всероссийских и международных соревнованиях людей с ограниченными возможностями здоровья | | Администрация Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | Бюджет Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | 40,0 | 10,0 | | | | | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | | | | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области |
|  | **Итого по разделу 5** | |  | |  | | **52,0** | **13,0** | | | | | **13,0** | | | **13,0** | | | **13,0** | | | |  |
| Задача: совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Звериноголовского муниципального округа Курганской области и Курганской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VI. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Подготовка и участие сборных команд Звериноголовского муниципального округа Курганской области в областных соревнованиях («Золотой колос», «Зауральская метелица» и в других областных соревнованиях) | | Администрация Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | Бюджет Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | 573,0 | 121,0 | | | | | 134,0 | | | 151,0 | | | 167,0 | | | | Доля населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области в возрасте от 3 до 79 лет |
| 18. | Командирование спортсменов Звериноголовского муниципального округа Курганской области на областные и Всероссийские соревнования | | Администрация Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | Бюджет Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | 245,0 | 55,0 | | | | | 55,0 | | | 65,0 | | | 65,0 | | | | Доля населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области в возрасте от 3 до 79 лет |
| 24. | Осуществление материального стимулирования спортсменов и тренеров-преподавателей Звериноголовского муниципального округа Курганской области за высокие достижения в области физической культуры и спорта | | Администрация Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | Бюджет Звериноголовского муниципального округа Курганской области | | 97,0 | 17,0 | | | | | 20,0 | | | 25,0 | | | 35,0 | | | | Доля населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области в возрасте от 3 до 79 лет |
|  | **Итого по разделу 6** | |  | |  | | **915,0** | **193,0** | | | | | **214,0** | | | **241,0** | | | **267,0** | | | |  |
| Задачи: развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва; повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VII. Строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | Уровень обеспеченности населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
|  | **Итого по разделу 7** | |  | |  | | **0** | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
|  | **Итого по программе** | |  | |  | |  | | **360,0** | | | **400,0** | | | | **450,0** | | | **500,0** | | | |  |
|  | **Местный бюджет** | |  | |  | |  | | **360,0** | | | **400,0** | | | | **450,0** | | | **500,0** | | | |  |
|  | **Областной бюджет (по согласованию)** | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  |

Исполняющий полномочия Главы

Звериноголовского муниципального округа Т.Ю. Доронина

Курганской области